
[image: image1.png]



БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
27 березня 2017 р.                            смт. Біловодськ     
                                  № 73                  

Про проведення в районі у квітні-травні 2017 року щорічної Всеукраїнської  акції «За чисте довкілля», дня благоустрою територій населених пунктів та Всеукраїнської  акції «Посади дерево миру»
Відповідно до статтей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 року № 777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів», з метою забезпечення чистоти та порядку, поліпшення санітарного стану та благоустрою населених пунктів району:

1. Провести на території району у квітні-травні 2017 року щорічну Всеукраїнську  акцію «За чисте довкілля»  та день благоустрою територій населених пунктів 15  квітня 2017 року. 

2. Провести на території району 1 та 2 квітня 2017 року Всеукраїнську  акцію «Посади дерево миру».
3. Затвердити план заходів щодо проведення у квітні-травні 2017 року  в  районі щорічної Всеукраїнської  акції  «За чисте довкілля»,  дня благоустрою територій населених пунктів та Всеукраїнської  акції «Посади дерево миру», що додається.

4. Затвердити склад районного штабу з організації проведення в районі у квітні-травні 2017 року щорічної  Всеукраїнської  акції  «За чисте довкілля», дня благоустрою територій населених пунктів та Всеукраїнської  акції «Посади дерево миру», що додається. 

5. Рекомендувати селищній та сільським радам в строк до 31.03.2017 року розробити та надати місцеві плани заходів щодо проведення у 2017 році в  районі щорічної Всеукраїнської  акції  «За чисте довкілля», дня благоустрою територій населених пунктів та Всеукраїнської  акції «Посади дерево миру»,

інформувати відділ містобудування, архітектури та ЖКГ райдержадміністрації про хід виконання місцевих планів заходів 4, 14 квітня і 5 травня поточного року.

6. Головному спеціалісту з питань внутрішньої політики   Магомедовій О.В. постійно висвітлювати хід проведення щорічної Всеукраїнської  акції  «За чисте довкілля» і  Всеукраїнської  акції «Посади дерево миру» та дня благоустрою територій населених пунктів на офіційному сайті Біловодської райдержадміністрації.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації  Муратова В.О. 

Голова районної

держадміністрації                






А.С. ГРАЧОВ






         


ЗАТВЕРДЖЕНО









Розпорядження голови
        







райдержадміністрації 

                                                                                
27 березня 2017 р. № 73                                                                               
Склад районного штабу з організації проведення в районі 
у квітні-травні 2017 року щорічної Всеукраїнської  акції  
«За чисте довкілля», дня благоустрою територій населених пунктів  
та Всеукраїнської  акції «Посади дерево миру»

Муратов Вадим

Олександрович        
     
         -
перший заступник голови
                                                            райдержадміністрації, голова штабу
Щербак Володимир

Миколайович 

                    -          головний спеціаліст відділу
                                                            містобудування, архітектури  та житлово-
                                                            комунального  господарства 

                                                            райдержадміністрації, секретар штабу.





Члени штабу:

Дяченко Ольга                                    -        начальник відділу містобудування,
Расулівна                                             архітектури та житлово-комунального
                                                              господарства райдержадміністрації  

Щітка Олексій 

Миколайович                                      -     начальник  відділу освіти
                                                              райдержадміністрації

Прапірний Володимир

Костянтинович                                    -     начальник управління 

                                                              Держпродспоживслужби у Біловодському
                                                              районі  (за згодою)

Профатілов Євген 

Анатолійович                                       -      начальник філії «Біловодський
                                                               райавтодор» (за згодою)

Лисак Віталій 

Миколайович                                       -      начальник сектора дільничних
                                                               інспекторів Біловодського ВПГУНП 
                                                               України в Луганській області (за згодою)

Полишвайко Леонід

Володимирович                                   -      директор ДП «Біловодське 

                                                               лісомисливське господарство» (за згодою)

Магомедова Ольга
Володимирівна                             -      головний спеціаліст з питань внутрішньої

                                                        політики райдержадміністрації

                    Голови селищної та сільських рад (за згодою).
Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                  Н.В. БУДОВСЬКА                                                  





         


ЗАТВЕРДЖЕНО









Розпорядження голови
        







райдержадміністрації 

                                                                                
27 березня 2017 р. № 73                                                                               
План заходів щодо проведення у квітні-травні 2017 року  в  районі щорічної 

Всеукраїнської  акції  «За чисте довкілля», дня благоустрою територій населених пунктів та Всеукраїнської  акції «Посади дерево миру»

	№ 

з/п.
	Назва заходу
	Термін

виконання
	Відповідальні за виконання

	1.
	Взаємодія з державними органами, релігійними та громадськими організаціями, суб’єктами господарювання щодо проведення у 2017 році в районі акцій з озеленення і благоустрою  та заходів щодо забезпечення належного санітарного стану населених пунктів

	2017 рік
	Районна державна адміністрація, селищна  та сільські ради, депутати  селищної та сільських рад

	2.
	Створення нових  масивів парків, скверів, зелених зон
	2017 рік
	Районна державна адміністрація, виконавчі комітети селищної та сільських рад, керівники організацій, підприємств та установ району


	3.
	Забезпечення підприємств, організацій та установ посадковим матеріалом

	до 01.04.
2017

року
	Виконавчі комітети селищної та сільських рад, ДП «Біловодське ЛМГ»

	4.
	Упорядкування берегів водних об’єктів
	до 26.05.
2017 року
	Районна державна адміністрація, виконавчі комітети селищної та сільських рад, керівники організацій та підприємств району


	  5.
	Виявлення та ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ
	до 28.04.
2017 року та протягом року
	Районна державна адміністрація, виконавчі комітети селищної та сільських рад,

керівники організацій,  підприємств та установ району


	6.
	Прибирання та приведення в належний санітарний стан прибудинкових територій, парків, скверів, дитячих, спортивних та господарських майданчиків, кладовищ, братських могил, вулиць, доріг, та інших об’єктів благоустрою

	до 28.04.
2017 року
	Районна державна адміністрація, виконавчі комітети селищної та сільських рад, керівники організацій, підприємств та установ району

	7.
	Забезпечення проведення інвентаризації зелених насаджень  у 2017 році.

Приведення у відповідність до чинних  законодавчих актів документації з благоустрою

	2017 рік


	Районна державна адміністрація, виконавчі комітети селищної та сільських рад



	8.
	Організація відповідних інформаційно-просвітницьких заходів

	2017 рік
	Місцеві засоби масової інформації 

	9. 
	Приведення у належний  стан автомобільних доріг та узбіч 
	2017 рік
	 Філія «Біловодський райавтодор», районна державна адміністрація, виконавчі комітети селищної та сільських рад


	10.
	Забезпечення проведення Всеукраїнської  акції «Посади дерево миру»
	1-2 квітня 2017 року
	Районна державна адміністрація, виконавчі комітети селищної та сільських рад, керівники організацій та підприємств району



Керівник апарату 

райдержадміністрації                                                                    Н.В. БУДОВСЬКА  
_1353474129

